北京石油化工学院

教学基本状态数据采集流程和数据录入流程

（2017年）

1.数据采集流程

数据采集工作启动制定有关文件、流程

(教务处)

（2017年11月10日前完成）

学习部署、任务分解、初始化数据库

(领导小组、各责任部门、协作部门、教学单位)

（2017年11月10日— 11月14日前完成）

各协作部门、教学单位依据责任部门要求开展数据采集

(协作部门、教学单位负责人审核数据)

填写《教学基本状态数据采集质量监控表》（协作部门、教学单位）

（2017年11月14日—11月20日）

未

通过

各协作部门、教学单位数据审核确认

(各责任部门负责人)

（2017年11月22日前完成）

未

通过

1.各责任部门完成本部门数据收集、整理、汇总，责任部门领导进行数据审核，完成数据库系统填报。

2.填写《北京石油化工学院责任部门教学基本状态数据采集质量监控表》。

3.向数据采集工作办公室提交数据的纸质文档和电子文件。

（2017年11月23日前完成）

数据质量审核

(责任部门负责人二审，办公室审核)

（2017年11月25日前完成）

办公室进行数据分析与总结，向校长办公会汇报

审核通过后向教育部评估中心提交

（2017年11月26日—11月30日前完成）

2.系统操作流程

3.数据录入流程

本系统所需录入的数据表中包括基础数据表，基础数据表中数据要作为数据字典被其他表格数据关联调用，需要优先录入系统中。

基础数据表包括：“表1-3 学校相关党政单位”、“表1-4 学校教学科研单位”、“表1-5-1 专业基本情况”、“表1-5-2 专业大类情况”“表1-6-1 教职工基本信息”、“表1-6-2  外聘教师基本信息”、“表1-7本科生基本情况”、“表1-8  实验场所（科研基地）”，基础表格的之间也存在数据关联，因此基础数据的录入顺序需按如下关键步骤进行。

表1-3 学校相关行政单位

表1-4学校教学科研单位

表1-6-1教职工基本信息

表1-6-2外聘教师基本信息表

表1-7本科生基本情况

表1-8实验场所（科研基地

表1-5-1专业基本情况

表1-5-2专业大类情况

其余相关采集表

关键步骤一：

关键步骤二：

关键步骤三：

关键步骤四：