附件：

专家线上检查及进校前各专项工作组主要工作安排表

| 专项组 | 工作任务 | 完成日期 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家联络 专项组 | 完成联络员的遴选和培训工作 | 4月8日 | 组织部 |
|  | 准备好专家进校期间联络员工作用品 | 4月8日 |  |
|  | 联络员熟悉各教学院（部）、职能部门以及学校相关会议室、实验室、教室等场所位置，以便按时、准确引导专家工作 | 4月8日 |  |
|  | 联络员与其他专项工作组对接，熟悉听课看课、调阅材料、访谈座谈等工作流程 | 4月8日 |  |
| 访谈座谈 专项组 | 确定校领导、各教学院（部）、职能部门负责人可访谈的时间，并向领导小组办公室提交可访谈时间一览表 | 4月5日 | 党政办公室 |
|  | 精心筛选参加座谈的学生名单和教师名单 | 4月5日 |  |
|  | 采集参会人员信息，建立通讯录 | 4月5日 |  |
|  | 做好座谈会人员安排预案，座谈内容预案，对参加座谈的学生和教师分类开展培训会和模拟座谈会 | 4月5日 |  |
|  | 准备好座谈会会议室，保证会议室环境优良，选好服务人员并对服务人员做好培训，准备好会议期间办公用品 | 4月5日 |  |
| 专家考察专项组 | 准备好校内集中考察方案、路线 | 4月5日 | 党政办公室 |
|  | 各教学院（部）按学校要求，准备好专家走访时的汇报PPT，注意汇报时间的掌握和演练 | 4月5日 |  |
|  | 校外考察要准备好车辆和陪同人员，做好与校外考察基地的提前沟通工作 | 4月5日 |  |
| 听课看课 专项组 | 各教学院（部）负责人组织开展试讲和点评活动，并对试讲过程发现的问题及时进行整改 | 即日起 | 教务处（教学质量监控与评估办公室） |
|  | 演练专家听课流程 | 4月5日 |  |
| 材料调阅 专项组 | 收集、整理专家使用材料 | 4月2日 | 教务处（教学质量监控与评估办公室） |
|  | 确定各教学院（部）材料负责人和联系人，建立材料收集报送程序收集、整理好所有支撑材料 | 4月2日 |  |
|  | 各教学院（部）负责人审核并准备好本单位汇报PPT、相关支撑材料、课程档案及毕业设计（论文）等教学材料，以备专家在线及进校期间随时调阅 | 4月2日 |  |
|  | 准备好专家调阅材料的登记、汇总单 | 4月2日 |  |
|  | 将自评报告、案头材料、专家工作手册及其他印刷材料送交印刷厂排版并校对确认最终印刷版 | 4月5日 |  |
|  | 演练材料调档流程 | 4月5日 |  |
| 学风建设 专项组 | 做好审核评估精神和相关知识的宣传教育 | 即日起 | 学生工作部（处） |
|  | 持续对学生进行学风教育、管理、监督 | 即日起 |  |
|  | 做好文明礼仪、文明就餐、文明上课和文明出行等教育 | 即日起 |  |
|  | 关注学生学习、生活和心理状态，尤其是座谈会学生的学习、生活和心理状态，做好相关辅导 | 即日起 |  |
|  | 组织全校学生集中开展审核评估动员工作 | 4月8日 |  |
| 教风建设专项组 | 面向全体教职员工做好迎评前的宣传、动员及各项准备工作。 | 4月8日 | 教师工作部 |
|  | 负责良好教风的营造与维护，引导做好课堂教学等各项工作，指导任课教师精心准备课堂教学环节，加强课堂管理，全面提高课堂授课及学习效果。 | 即日起 |  |
| 宣传动员 专项组 | 准备并调试好专家进校期间拍照、摄像的设备、存储，确定好拍照摄像人员 | 4月8日 | 宣传部 |
|  | 负责校内宣传展板、宣传橱窗等材料的更新，制作审核评估宣传栏、标语、横幅 | 4月8日 |  |
|  | 确定校领导及专家见面会后摄影地点和摄影站位图 | 4月8日 |  |
|  | 完善审核评估专网的建设并及时更新相关材料 | 4月8日 |  |
|  | 加强审核评估宣传及氛围营造工作，通过学校网站、专网、宣传栏、学校各办公区域、学院、教学楼等进行倒计时提醒 | 4月8日 |  |
|  | 实时报道审核评估工作动态 | 专家进校前后 |  |
| 会议服务 专项组 | 检查确定专家工作室（或会议室）、全校各会议室功能及其办公用品、设备齐全且运行良好，会议室环境良好 | 4月2日 | 党政办公室 |
|  | 确定并通知参会人员，准备好会场及会场设备（电脑、投影、会议记录和录音设备），准备桌牌，选好会议记录人员 | 4月2日 |  |
|  | 制定线上启动会、线下见面会和意见反馈会等会议议程 | 4月5日 |  |
| 网络信息 专项组 | 保证评估期间网络顺畅，确保学校各级网站能够正常访问 | 即日起 | 网络与信息化办公室 |
|  | 制定提供内容清晰、简洁明了的专家远程听课操作指南，为专家开通VPN账号，建好专家线上听课账号，线上评估期间登录后可流畅观看指定的课堂情况 | 4月2日 |  |
|  | 提前检查各访谈室的设备和网络，确保能流畅运行 | 4月2日 |  |
| 专家接待专项组 | 检查并保持校园环境、校园公共设施、教学环境、办公环境、各会场环境、餐饮环境、学生宿舍、专家住宿环境等良好，尤其注意做好餐饮卫生、防风防雨等工作 | 即日起 | 后勤基建处 |
|  | 准备好专家住宿房间、工作室或会议室 | 4月2日 |  |
|  | 备好专家进校期间的生活用品、办公用品和办公设备、办公网络 | 4月2日 |  |
|  | 备好专家接机人员、车辆和进校路线 | 4月2日 |  |
|  | 做好专家进校期间的餐饮服务准备 | 4月2日 |  |
| 安全保卫专项组 | 做好安全方面突发事件处理预案 | 4月5日 | 安全保卫处 |
|  | 做好保卫人员的宣传、动员和培训工作 | 4月5日 |  |
|  | 加强校园巡查，整顿校园汽车、摩托车、电动车、自行车停放 | 即日起 |  |
|  | 做好安全大检查，排除校园及周边安全隐患 | 即日起 |  |
|  | 维护校园秩序良好 | 即日起 |  |